- Meta de Asesores educativos activos de los cuatro trimestres del 2025.

1er. Trim.:  483

2do. Trim.: 483

3er. Trim.:  483

4to. Trim.:  483

- Asesores educativos activos al cierre del periodo (marzo).

- 353

- Meta de Asesores educativos con formación de los cuatro trimestres del 2025.

1er. Trim.:  306

2do. Trim.: 70

3er. Trim.:  70

4to. Trim.:  37

- Asesores educativos con formación al cierre del periodo (marzo).

306

- Problemática enfrentada durante el periodo enero – marzo del 2025.

En el caso de la formación inicial no hemos tenido problema, ya que las personas voluntarias que apoyan a la asesoría al ingresar presentan un examen que avala la formación inicial, en el caso de la formación continua para las PVS que se quedaron por continuidad se les formó en alfabetización de manera presencial, en línea o virtual. El problema lo hemos tenido en el Sistema de Registro Automatizado de Formación, ya que la información que arrojan los reportes es errónea, la información que aquí se vierte es con los reportes al mes de febrero.

- Estrategia implementada para resolver la problemática del primer trimestre y que se pueda implementar en el segundo trimestre del 2025.

El Departamento de Servicios Educativos, tiene en su plan estatal de formación anual, el reforzamiento al acompañamiento pedagógico. Y en el caso de que el sistema siga con fallas, se ha pensado en hacer una base de datos externa al RAF para dar mayor certeza a la información que se entrega en los informes.

Nota: Para los resultados del trimestre se están considerando los logros al mes de febrero de la base de RAF y sumamos los asesores que participaron en las Jornadas de formación en línea al corte de marzo. Esto debido a los problemas con el sistema.  Los resultados reales se presentarán para el corte del mes de abril.